## 周计划
下周计划
序号 | 工作内容 | 工作进度分解
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1 | 网站设计规范
2 | PC端页面优化
3 | 设计新手指导、安全页面、着陆页面
4 | 安全专题上线、系列产品专题上线
移动端开始设计
备注：每周五17点，写下周计划，写完发邮件。

## 第一周
3日工作日志（周一） |  |  |  | 4日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 安全专题页 | 架构完成70% | 周三定稿 | 1 | 安全专题
2
3
4
5
下午 | 研究米袋360关键数据 | 数据接口传参重新构造后再传，技术问题不大。业务模式需要刘总那边提供反馈 |  | 6
| 后台增加客服回访记录 | 完成进度90% | 周三提交给技术 | 7
8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
本月沟通时间剩余：1次
备注：
每天发送日志邮件时，截图贴到正文即可，无需发文件。
每天12点之前发送前一天日志，违者……表演节目。
4日工作日志（周三） |  |  |  | 5日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 后台增加客服回访记录 | 已经提交给杭州技术 | 周五测试 | 1
| 产品组讨论还款保障页面 | 修改已经已经提交给艺芳，预计明天定稿 |  | 2
| 面试UI一名 |  |  | 3
4
5
下午 | 开会讨论着陆页面 |  |  | 6
| 面试2名UI |  |  | 7
| 与杭州技术交流系列产品页 | 预计周五可以测试 |  | 8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
本月沟通时间剩余：1次
5日工作日志（周四） |  |  |  | 6日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 资金去向、还款保障 | 已经提交至杭州开发，预计2工作日完成 |  | 1
| UI设计规范搜集 | 完成 |  | 2
3
4
5
下午 | UI设计规范讨论 | 根据模块划分到各人员收集、总结，明日讨论 |  | 6
| 支付宝接口 | 目前准备采用“平台商担保交易收款”接口 |  | 7
| 验收后台三个功能 | 完成60% |  | 8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
6日工作日志（周五） |  |  |  | 9日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 验收三个功能 | 已经更新到线上 |  | 1
| 提交1份需求整理文档 | 完成 | 详见邮件 | 2
| 面试2名前端 | 完成 |  | 3
| 新手指导讨论 | 雏形讨论完成，待艺芳初稿在讨论 |  | 4
5
下午 | 首页增加入口 | 产品来源、资金去向、还款保障三个入口的集合 |  | 6
| web端查看及讨论 | 完成 |  | 7
| web端评审 | 完成 |  | 8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第二周
9日工作日志（周一） |  |  |  | 10日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | UI设计规范 | 80% |  | 1
2
3
4
5
下午 | 资讯中心PRD | 完成100% |  | 6
| 产品测试 | 20% |  | 7
8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
10日工作日志（周二） |  |  |  | 11日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 系列产品测试 | 60% |  | 1
2
3
4
5
下午 | 系列产品测试 | 70% |  | 6
| 测试组小组讨论会 | 完成 |  | 7
| 刘总讲座 | 完成 |  | 8
9
10
11日工作日志（周四） |  |  |  | 12日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | CRM系统版本规划 | 完成 |  | 1
| banner图定稿 | 已提交给 |  | 2
3
4
5
下午 | 讨论资讯中心 | 修改为版本1.1 |  | 6
| 支付宝接口了解 | 没有测试接口，要求网站打的开，5个商品以上；至少有三个卖家 |  | 7
| 系列产品页 |  |  | 8
| 平台弹出工商银行防钓鱼网站提示 | 提交给快付通技术，后续及时跟进 |  | 9
10
13日工作日志（周五） |  |  |  | 16日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 首页修改 | psd完成 |  | 1
| 弹框内容修改 | 完成 |  | 2
| 平台弹出工商银行防钓鱼网站提示 | 快付通答复：没有办法避免此情况 |  | 3
4
5
下午 | 验收上线问题（29）补充 | 完成 |  | 6
| 业绩管理下的业绩总表—平台经理（A）增加一个 平台业绩 | 验收完成 |  | 7
| 后台业绩管理中业绩排序功能 | 验收完成 |  | 8
9
10

## 第三周
16日工作日志（周一） |  |  |  | 17日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 修正资金去向、还款保障页面 | 1、修正获取单页面100%高度问题——已解决 2、修正<1024屏下的文字布局——已解决 | 在页面宽度定义值大于当前页面宽度值的时候会出现页面高度获取错误问题，并影响布局，通过修改页面宽度为100%修正问题1. 原样式表响应式调用方法错误，通过修正样式表调用方法解决布局问题2. | 1 | 测试media queries在IE上的兼容
|  |  |  | 2 | 获取Logo+按钮+间距等网站规格
3
4
5
下午 | 在资金去向、还款保障页面页面底部新增滚动事件 | 在第10个全屏的时候鼠标滚轮向下滚的时候淡出注册按钮——已解决 | 运用MouseWheel方法实现 | 6
| 修正资金去向、还款保障页面 | 控制底部注册按钮在不同宽度屏幕下的高度 | 运用CSS Queries方法实现 | 7
| 进行图片的优化 | 总体大小从9M减到了8.3M，接近10%的加载量 | 通过JPEGmicro工具优化 | 8
| 进行CSS的优化 | 减少了20多k | 通过scriptm工具优化 | 9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
17日工作日志（周二） |  |  |  | 18日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 测试media queries在IE上的兼容 | 押后 |  | 1 | 完成footer部分
| 获取Logo+按钮+间距等网站规格 | 押后 |  | 2 | 完成左侧栏部分
| 对资讯页进行切图 | 已完成 |  | 3 | 完成右侧部分
|  |  |  | 4 | 对文件进行压缩处理
5
下午 | 对资讯页进行web端全局分布 | 已完成 |  | 6
| 对图片进行sprite优化 | 已完成 |  | 7
| 对页面进行兼容性初始化 | 已完成 |  | 8
| 完成header部分 | 进行中 |  | 9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 模板
17日工作日志（周二） |  |  |  | 18日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 |  |  |  | 1
2
3
4
5
下午 |  |  |  | 6
7
8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：