## 第一周
4日工作日志（周一） |  |  |  | 5日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页banner图链接点击部分扩大至全屏 | 完成 |  | 1 | 测试media queries在IE上的兼容
2 | 制作web版官网 | 进行中 |  | 2 | 初探jquery.parallax
3 | 让官网在lte IE8 下对媒体查询进行兼容 | 完成 |  | 3 | 对border-radius进行兼容
4 | 测试jQuery的key事件 | 完成 | 存储于JSBin | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
5日工作日志（周二） |  |  |  | 6日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作web版官网 | 进行中 |  | 1
2 | 修正资讯页文字溢出问题 | 完成 |  | 2 | 初探jquery.parallax
3 | 账户中心-展业管理-客户投资管理中去除投资产品列的链接 | 完成 |  | 3 | 对border-radius进行兼容
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
6日工作日志（周三） |  |  |  | 7日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作web版官网 | 押后 |  | 1 | 首页和列表页产品列“新人专享”样式不同
2 | 制作着陆页 | 进行中 |  | 2 | 初探jquery.parallax
3 | 测试media queries在IE上的兼容 | 完成 |  | 3 | 去掉4月活动页面中的部分内容及进行部分修正
4 | 修改p2b大讲堂logo | 完成 |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
7日工作日志（周四） |  |  |  | 8日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作着陆页 | 进行中 |  | 1
2 | 修正首页登录记住登录状态 | 提交给明林 |  | 2
3 | 制作p2bstudy 文章页 | 进行中 |  | 3
4 | 制作5月活动页 | 押后 | 等待原型图的出来（预计本月14日收） | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
8日工作日志（周五） |  |  |  | 11日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作着陆页 | 押后 |  | 1 | 制作5月活动页
2 | 制作p2bstudy 文章页 | 完成 |  | 2 | jsAddress学习-来自旧4月活动页面
3 | 首页调出在线客服 | 完成 |  | 3
4 | 去掉二维码 | 完成 | http://www.wjcaifu.com/club/wangqi RewriteRule /club/wangqi$ /ClubActivity/news_list [QSA,PT,L] | 4
5 | 修改产品页证书弹出层左右按钮 | 完成 | D:\wamp\www\wjcf\Public\css\xilie.css | 5
6 | 去除首页注册框 | 等待确认 |  | 6
7 | 在注册页面添加动态验证码 | 等待确认 |  | 7
8 | 制作活动-百万礼金（送礼专区） | 进行中 |  | 8
9 | 修正客服浮动效果 | 押后 |  | 9
10 | 提交4月新活动图片到七牛 |  | 提交前压缩 | 10
11 | 替换活动banner图 |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第二周
11日工作日志（周一） |  |  |  | 12日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 修正首页banner图上及活动页规则上的月份 | 完成 |  | 1
2 | 发送web端+系列软件发给吴洁 | 完成 |  | 2
3 | p2b页面logo标签+nav兼容问题+底部文字溢出 | 完成 |  | 3
4 | 去掉奖品说明图上的标题 | 完成 | 传到七牛，10分钟内生效----已生效 | 4
5 | 制作着陆页 | 完成 |  | 5
6 | 添加进度图标 | 押后 | 增加“完成”“存续期”图标 | 6
7 | 客服点击即显问题 | 押后 | 需要上传的文件： D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder1.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder2.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder4.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder5.html | 7
8 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出 | 押后 | 功能太复杂 图片又增多 加载数疯涨 页面变卡卡 | 8
9 | 去掉首页注册 | 押后 | 已从艺芳处获取效果图 | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
12日工作日志（周二） |  |  |  | 13日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 修正P2B大讲堂logo图片链接到官网首页并修改title | 完成 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 修正P2B大讲堂段落文字 | 完成 |  | 2 | 客服点击即显问题
3 | 修正P2B大讲堂底部样式 | 完成 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 修正首页邀请码在有的情况下不填写 | 完成 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 着陆页placeholder兼容 | 完成 |  | 5 | 新手引导页面增加555px自适应
6 | 修正着陆页邀请码在有的情况下不填写 | 提交给明林 |  | 6
7 | 制作引流版P2B大讲堂 | 押后 |  | 7
8 | 个人中心上“新手专享”样式问题 | 完成 | 线下无法测试 | 8
9 | 导航修改“活动社群”为“P2B讲堂” | 完成 |  | 9
10 | 首页“俱乐部活动”改为“活动社群”并链接到club | 完成 |  | 10
11 | 在首页“活动社群”添加“更多”按钮 | 完成 |  | 11
12 | 重做P2B大讲堂内页 | 进行中 |  | 12
13 | 统收首页+产品页的“新手专享”样式 | 完成 |  | 13
14 | 着陆页链接改造 | 提交给明林 | www.wjcaifu.com/licai | 14
对工作制度、环境、福利等的建议：
13日工作日志（周三） |  |  |  | 14日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作引流版P2B大讲堂首页 | 进行中 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 重做P2B大讲堂内页 | 完成 |  | 2 | 客服点击即显问题
3 | 制作引流版P2B大讲堂列表页 | 押后 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 制作引流版P2B大讲堂内容页 | 押后 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 首页模板独立出来，仅在首页显示新增的友情链接 | 梁超自己处理了 | 新增的模板影响了在以后修改模板的压力 | 5 | 新手引导页面增加555px自适应
6 | 首页模板上友情链接处提供后台接口（仅控制首页友情链接） | 提交给明林 |  | 6
7 | 在主模板文件中添加block[name="link"]，在使用到主模板文件的页面中添加单独显示 | 押后 | 细节方面询问明林 | 7
8 | 改版P2B带头部页面头部 | 押后 |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
14日工作日志（周四） |  |  |  | 15日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作引流版P2B大讲堂首页 | 完成 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 制作引流版P2B大讲堂列表页 | 押后 |  | 2 | 新手引导页面增加555px自适应
3 | 制作引流版P2B大讲堂内容页 | 押后 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 在主模板文件中添加block[name="link"]，在使用到主模板文件的页面中添加单独显示 | 完成 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 改版P2B带头部页面头部 | 押后 |  | 5
6 | 首页增加切换样式 | 押后 |  | 6
7 | 制作5月活动页头部 | 押后 |  | 7
8 | 首页轮播图片添加温情图片 | 完成 |  | 8
9 | 修正底部排版 | 完成 |  | 9
10 | 底部链接增加“收益计算器”链接 | 完成 |  | 10
11 | 制作引流版P2B大讲堂搜索结果页 | 押后 |  | 11
12 | 制作引流版P2B大讲堂信息列表页 | 进行中 |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
15日工作日志（周五） |  |  |  | 16日工作计划（周六）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作引流版P2B大讲堂详情页 | 进行中 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 制作引流版P2B大讲堂内容页 | 押后 |  | 2 | 新手引导页面增加555px自适应
3 | 改版P2B带头部页面头部 | 押后 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 首页增加切换样式 | 押后 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 制作5月活动页头部 | 页面头部正在重做，取向制作，等待新页面 |  | 5 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色
6 | 制作引流版P2B大讲堂搜索结果页 | 完成 |  | 6 | 首页添加活动小banner
7 | 制作引流版P2B大讲堂信息列表页 | 完成 |  | 7
8 | 修正产品页头部在1378px下的宽度 | 完成 |  | 8
9 | 替换首页轮播图 | 完成 |  | 9
10 | 更改首页大屏轮播时间 | 完成 |  | 10
11 | 去除模版中多出来的友情链接 | 完成 |  | 11
12 | 我的账户-展业管理-佣金报表 添加换页标签 | 提交给明林 |  | 12
13 | 首页去掉“财富新闻”4个字 | 完成 |  | 13
对工作制度、环境、福利等的建议：
16日工作日志（周六） |  |  |  | 17日工作日志（周日）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作引流版P2B大讲堂详情页 | 完成 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 制作引流版P2B大讲堂内容页 | 完成 |  | 2 | 新手引导页面增加555px自适应
3 | 改版P2B带头部页面头部 | 完成 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 首页增加切换样式 | 押后 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 制作5月活动页头部 | 进行中 |  | 5 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色
6 | 询问“帮助中心”链接并修正 | 押后 |  | 6 | 首页添加活动小banner
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
17日工作日志（周日） |  |  |  | 18日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页增加切换样式 | 押后 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 制作5月活动页 | 进行中 |  | 2 | 新手引导页面增加555px自适应
3 | 询问“帮助中心”链接并修正 | 押后 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 调整活动页栏目显示字体 | 完成 | 解决方案： 1、跟艺芳或常德获取字体 2、提交给艺芳或常德 3、下载“UI设计字体包“尝试获得字体✔ | 4 | 去掉首页注册
5 | 询问艺芳或常德photoshop字体大小信息错误问题 | 押后 |  | 5 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色
6 |  |  |  | 6 | 首页添加活动小banner
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第三周
18日工作日志（周一） |  |  |  | 19日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页增加切换样式 | 押后 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 制作5月活动页 | 进行中 |  | 2 | 新手引导页面增加555px自适应
3 | 询问“帮助中心”链接并修正 | 链接到“常见问题” | http://192.168.3.213:81/about/210.html | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 询问艺芳或常德photoshop字体大小信息错误问题 | photoshop CS6 跟 photoshop CC 版本之间的不兼容 | 待安装 photoshop CC | 4 | 去掉首页注册
5 | 替换5月活动页第二屏左右轮换图标 | 押后 |  | 5 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色
6 | 替换banner部分title2 | 押后 |  | 6 | 首页添加活动小banner
7 | 替换礼品展示“微信自定义表情” | 押后 |  | 7
8 | 修正首页“新手专享” | 待上传 | D:\wamp\www\wjcf\Public\css\site\index.css D:\wamp\www\wjcf\Public\css\site\index.min.css | 8
9 | 5月活动banner上增加活动时间 |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
19日工作日志（周二） |  |  |  | 20日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页增加切换样式 | 押后 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 制作5月活动页 | 完成 |  | 2 | 新手引导页面增加555px自适应
3 | 替换5月活动页第二屏左右轮换图标 | 押后 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 替换banner部分title2 | 押后 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 替换礼品展示“微信自定义表情” | 押后 |  | 5 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色
6 | 修正首页“新手专享” | 待上传 | D:\wamp\www\wjcf\Public\css\site\index.css D:\wamp\www\wjcf\Public\css\site\index.min.css | 6 | 首页添加活动小banner
7 | 5月活动banner上增加活动时间 | 押后 |  | 7 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
8 | 修改页面底部友情链接到站内链接下面，并改变友情链接的颜色 | 押后 |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
20日工作日志（周三） |  |  |  | 21日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页增加切换样式 | 押后 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 替换5月活动页第二屏左右轮换图标 | 押后 |  | 2 | 新手引导页面增加555px自适应
3 | 替换banner部分title2 | 押后 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 替换礼品展示“微信自定义表情” | 押后 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 修正首页“新手专享” | 待上传 | D:\wamp\www\wjcf\Public\css\site\index.css D:\wamp\www\wjcf\Public\css\site\index.min.css | 5 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色
6 | 5月活动banner上增加活动时间 | 押后 |  | 6 | 首页添加活动小banner
7 | 修改页面底部友情链接到站内链接下面，并改变友情链接的颜色 | 完成 | D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\noheader.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\notopnoheader.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder1.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder2.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder3.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder4.html D:\wamp\www\wjcf\Public\css\common\common.css D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder5.html D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder6.html D:\wamp\www\wjcf\Public\css\common\common.min.css D:\wamp\www\wjcf\App\Tpl\Default\_layout\finder7.html | 7 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
8 | 完成五月活动月弹窗部分 | 完成 |  | 8 | 掌握jquery for each
9 | 完成五月活动月砸蛋功能 | 完成 |  | 9
10 | 活动页添加placeholder | 完成 |  | 10
11 | 活动页底部添加奖品展示 | 押后 |  | 11
12 | 一元红包 图片 编号12 | 完成 |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
21日工作日志（周四） |  |  |  | 22日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 替换1元红包图片 | 完成 |  | 1 | 添加进度图标
2 | 替换5月活动页第二屏左右轮换图标 | 完成 |  | 2 | 新手引导页面增加555px自适应
3 | 替换banner部分title2 | 完成 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 替换礼品展示“微信自定义表情” | 完成 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 5月活动banner上增加活动时间 | 完成 |  | 5 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色
6 | 活动页底部添加奖品展示 | 完成 |  | 6 | 首页添加活动小banner
7 | 中奖框显示关闭按钮 | 完成 |  | 7 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
8 | 关闭按钮点击后判断是否刷新页面（解决砸完蛋后的碎蛋点击问题） | 完成 |  | 8 | 掌握jquery for each
9 | 点击回车进行登录注册等提交操作 | 押后 |  | 9 | 首页增加切换样式
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
22日工作日志（周五） |  |  |  | 25日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页表单bug | 押后 | 由“javascript:;”造成 placeholder 出现错误 解决方案： 1、去除该href--√ 2、替换称glmgr.placeholder插件（有时间的时候尝试） | 1 | 添加进度图标
2 | 规则添加文字 | 完成 |  | 2 | 首页增加切换样式
3 | 砸金蛋显示提醒文字 | 完成 |  | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 替换title1+banner岛+微信表情+红包图片 | 完成 |  | 4 | 去掉首页注册
5 | 活动页添加兑换按钮 | 完成 |  | 5 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色
6 | 兑换部分标题改成“我的中奖纪录” | 完成 |  | 6 | 点击回车进行登录注册等提交操作
7 | 首页添加活动小banner | 押后 | 因活动替换，需要艺芳重新设计小banner | 7 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
8 | 新手引导页面增加555px自适应 | 押后 |  | 8 | 掌握jquery for each
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第四周
25日工作日志（周一） |  |  |  | 26日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页表单bug | 完成 | 由“javascript:;”造成 placeholder 出现错误 解决方案： 1、去除该href 2、替换称glmgr.placeholder插件（有时间的时候尝试） 3、修正bug--√ | 1 | 添加进度图标
2 | 首页添加活动小banner | 完成 | 因活动替换，需要艺芳重新设计小banner | 2 | 首页增加切换样式
3 | 新手引导页面增加555px自适应 | 完成 | D:\wamp\www\wjcf\Public\css\act\newbieguide.css D:\wamp\www\wjcf\Public\css\act\newbieguide.min.css | 3 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
4 | 活动页“奖品兑换”按钮出现规则 | 完成 |  | 4 | 掌握jquery for each
5 | 底部在1378px视窗下高度改变 | 完成 |  | 5 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
6 | 注册框提示优化 | 完成 | 在点击过一次获取手机验证码按钮过后，手机验证码框才进行提示 | 6 | 点击回车进行登录注册等提交操作
7 | 中奖纪录图片在1378下的修正 | 完成 |  | 7
8 | 去掉首页注册 | 取消 | 短信验证已通过，无需去掉 | 8
9 | 首页顶部导航下拉菜单去掉背景，on颜色变为橙色 | 完成 |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
26日工作日志（周二） |  |  |  | 27日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页增加切换样式 | 完成 |  | 1 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
2 | 制作安卓toast效果 | 完成 | http://sandbox.runjs.cn/show/vcflg6gn | 2 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
3 | 修正收货地址搜狗上的bug | 完成 |  | 3 | 掌握jquery for each
4 | 替换就版本头部下拉列表样式 | 完成 |  | 4
5 | 添加进度图标 | 进行中 |  | 5
6 | 点击回车进行登录注册等提交操作 | 完成 | http://sandbox.runjs.cn/show/lr1mkby7 | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
27日工作日志（周三） |  |  |  | 28日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 添加进度图标 | 押后 |  | 1 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
2 | 制作5月EDM邮件模板 | 完成 | 宽度设定700，参考： 网易每月账单的EDM模板 CAW的EDM模板 | 2 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
3 | 替换“积分管理”为“加息券管理“ | 完成 |  | 3 | 掌握jquery for each
4 | 替换”赚享“为”专享“ | 完成 |  | 4
5 | 产品页投资图层z-index值过高问题 | 押后 |  | 5
6 | 更新5月活动页图片 | 完成 |  | 6
7 | 再次更新5月活动页图片 | 完成 |  | 7
8 | 增加服务器更新信息浮动窗口 | 完成 |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
28日工作日志（周四） |  |  |  | 29日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 添加进度图标 | 押后 | 进度图标在重制 | 1 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
2 | 产品页投资图层z-index值过高问题 | 完成 |  | 2 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
3 | 理财讲堂首页漂浮nav在火狐和360浏览器下点击后无法滚动 | 押后 | http://192.168.3.213:81/p2b | 3 | 掌握jquery for each
4 | 注册页面——“动态码不能为空”，动态码在哪一栏不知道。 | 进行中 | 点击弹窗中的确定按钮后跳到相应input中显示focus状态 | 4
5 | 5月活动页——输入密码时，第二次还没输入就有一个错误提示，体验不好 | 押后 |  | 5
6 | 投资流程——引导文案“温馨提示：请在下一个跳转页面输入支付密码后，才能投资成功喔。”优化为“温馨提示：离投资成功只差一步！别忘了在下一个页面输入支付密码喔。” | 押后 |  | 6
7 | “XXX，请确认您的投资信息”优化为“尊敬的XXX 用户（先生/女士），请确认您的投资信息” | 明林完成 |  | 7
8 | 投资流程——前面的项目完成后变个颜色，以分辨完成的步骤与未完成的步骤不同 | 押后 |  | 8
9 | 弹窗中的产品详情投资进度图优化，颜色及圆点进行优化 | 押后 |  | 9
10 | 弹窗中的产品详情投资进度图—— 1.募集期进度条有点多余 2.募集起始日与截止日时间节点不突出 | 押后 |  | 10
11 | 更改活动页提示语显示为2行 | 完成 |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
29日工作日志（周五） |  |  |  | 日工作计划（）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 添加进度图标 | 押后 | 进度图标在重制 | 1 | 熟悉jquery.transform兼容CSS3中所有2D animate
2 | 理财讲堂首页漂浮nav在火狐和360浏览器下点击后无法滚动 | 进行中 | http://192.168.3.213:81/p2b | 2 | 首页产品列表投资按钮点击后在首页弹出
3 | 注册页面——“动态码不能为空”，动态码在哪一栏不知道。 | 押后 | 点击弹窗中的确定按钮后跳到相应input中显示focus状态 *-需要明林配合，加多一个parent参数 | 3 | 掌握jquery for each
4 | 5月活动页——输入密码时，第二次还没输入就有一个错误提示，体验不好 | 取消 | 需求不明，体验不好应该如何改变？ | 4 | 弹窗中的产品详情投资进度图优化，颜色及圆点进行优化
5 | 投资流程——引导文案“温馨提示：请在下一个跳转页面输入支付密码后，才能投资成功喔。”优化为“温馨提示：离投资成功只差一步！别忘了在下一个页面输入支付密码喔。” | 完成 |  | 5 | 弹窗中的产品详情投资进度图—— 1.募集期进度条有点多余 2.募集起始日与截止日时间节点不突出
6 | 投资流程——前面的项目完成后变个颜色，以分辨完成的步骤与未完成的步骤不同 | 完成 | wjcf\Public\js\common.js | 6 | 研究js清空浏览器缓存
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 模板
日工作日志（周） |  |  |  | 日工作计划（周）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：