## 周计划
下周计划
序号 | 工作内容 | 工作进度分解
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1 | 网站设计规范
2 | PC端页面优化
3 | 设计新手指导、安全页面、着陆页面
4 | 安全专题上线、系列产品专题上线
移动端开始设计
备注：每周五17点，写下周计划，写完发邮件。

## 第一周
30日工作日志（周一） |  |  |  | 31日工作计划（周二） |  | html\site\announcein.html html\site\mediain.html html\site\newsin.html html\site\news.html html\site\active\newbieguide.html html\js\active\newbieguide.min.js html\css\下所有文件都已更改
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 改进新手指导页下的右侧圆点导航 | 完成 |  | 1 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
2 | 所有样式文件添加@charset "utf-8"; | 完成 |  | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
3 | 对头部进行优化 | 进行中 | 仅在资讯中心-媒体报道列表页中修改 | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
4 | 安装本地和远程测试环境 | 完成 |  | 4 | 对border-radius进行兼容
5 | 下载Chrome Hostadmin并安装 | 完成 | 让线下测试域名与官网一致，并快速切换线上线下Host | 5 | 整理移动端网站要点
6 | 对网站首页进行切图 | 进行中 |  | 6 | 初探jquery.parallax
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：
31日工作日志（周二） |  |  |  | 1日工作计划（周三） |  | html\site\announcein.html html\site\mediain.html html\site\newsin.html html\site\news.html html\site\active\newbieguide.html html\js\active\newbieguide.min.js html\css\下所有文件都已更改
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 修正头部 | 完成 | 仅在资讯中心-媒体报道列表页中修改 | 1 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
2 | 对网站首页进行切图 | 进行中 |  | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
3 | 添加导航“新手指导”链接 |  | 等待新手指导页面正式上传后添加 | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
4 | 弄下当前首页banner图资源 | 完成 |  | 4 | 对border-radius进行兼容
5 | 制作首页banner轮播 | 完成 |  | 5 | 整理移动端网站要点
6 | 首页导航-安全保障增加下拉列表项-产品来源等 |  | 已获取效果图 | 6 | 初探jquery.parallax
7 | 合并common.css和base.css文件为一个common.css文件 | 取消 | 减少文件加载次数，在一些页面上这种做法反而加重负担，弊大于利 | 7 | 通过ie-hack修正表单圆角
8 | 更改首页banner轮播速度 | 完成 | 在无碰触的情况下自动滚动间隔时间为3s | 8 | 取出圆形百分比图片
9 | 修改轮播形式为背景以显示隐藏的方式出现，轮播内容又有向左甩出 | 完成 |  | 9
10 | 修正新手导航底部样式 | 完成 | 底部文字去除粗体，二维码位置改变 | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：
1日工作日志（周三） |  |  |  | 2日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 对网站首页进行切图 | 完成 |  | 1 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
2 | 添加导航“新手指导”链接 |  | 等待新手指导页面正式上传后添加 | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
3 | 首页导航-安全保障增加下拉列表项-产品来源等 |  | 已获取效果图 | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
4 | 取出圆形百分比图片 | 完成 |  | 4 | 对border-radius进行兼容
5 | 完成首页第一屏 | 完成 |  | 5 | 整理移动端网站要点
6 | 完成首页第二屏 | 完成 |  | 6 | 初探jquery.parallax
7 | 完成首页第三屏 | 进行中 | 优化table展示表格 | 7 | 通过ie-hack修正表单圆角
8 | 在新手指导页面添加头部信息 | 完成 | 无界财富一新手指导【教你玩转无界财富P2B平台】 无界财富,新手指导 无界财富新手指导一旨在教无界财富新用户玩转P2B平台,更好的投资理财,赚取积分,要知道无界财富的积分比钱还值钱哟! | 8
9 | 在P2B平台页面添加头部信息 | 押后 | P2B理财大讲堂—辨别P2B网贷风险选择安全的P2B平台投资【官网】 P2B,P2B网贷,P2B风险,P2B安全吗,P2B平台,P2B理财大讲堂 P2B理财大讲堂深入讲解p2b是什么意思?网贷p2b与p2p的区别，p2b理财安全吗？p2b有什么风险？P2B平台有哪些？教你选择安全的P2B平台投资。 | 9
10 |  |  |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：
2日工作日志（周四） |  |  |  | 3日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 添加导航“新手指导”链接 |  | 等待新手指导页面正式上传后添加 | 1 | 在P2B平台页面添加头部信息（➹3.1）
2 | 首页导航-安全保障增加下拉列表项-产品来源等 |  | 已获取效果图 | 2 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
3 | 完成首页第三屏 | 进行中 | 优化table展示表格 | 3 | 测试media queries在IE上的兼容
4 | 修正理财产品页面 |  | 改的那几个文件记录一下，传给明林 http://www.wjcaifu.com/ProductSeries/seriesProduct/sid/1 弹出窗口修正 后台投资管理-系列产品-banner图 | 4 | 研究兼容css小三角-border-width
5 | 修正新手指导链接 | 进行中 | *从文鼎那边获取链接地址 *点击每个按钮先判断是否登录决定是否弹出登录框，在登录之后回到新手引导页面并且 | 5 | 对border-radius进行兼容
6 | 完成首页第三屏 | 进行中 |  | 6 | 整理移动端网站要点
7 | 线上首页添加可信网站图标 | 完成 | 发送给明林上传，上传成功后通知梁超 | 7 | 初探jquery.parallax
8 | 改变链接显示颜色 | 完成 | 初始状态：#333 触发状态：#039=》#39f | 8 | 通过ie-hack修正表单圆角
9 | 安装X-mind | 完成 |  | 9
10 |  |  |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：
3日工作日志（周五） |  |  |  | 7日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 完成首页第三屏 | 完成 |  | 1
2 | 首页第一屏小动画 | 押后 |  | 2
3 | 完成首页第五屏 | 完成 |  | 3
4 | 完成首页第四屏 | 进行中 |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第二周
7日工作日志（周二） |  |  |  | 8日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 完成首页第四屏 | 完成 |  | 1 | 添加导航“新手指导”链接
2 | 修正微信图标显示效果 | 完成 |  | 2 | 在P2B平台页面添加头部信息（➹3.1）
3 | 新手引导页面添加登录框 | 押后 |  | 3 | 修正理财产品页面
4 | 首页导航-安全保障增加下拉列表项-产品来源等 | 进行中 |  | 4 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
5 | 添加首页底部链接 |  |  | 5 | 测试media queries在IE上的兼容
6 | 修正footer底部图标显示 | 完成 |  | 6 | 研究兼容css小三角-border-width
7 | 细分js文件并修正调用路径 | 完成 |  | 7 | 对border-radius进行兼容
8 |  |  |  | 8 | 整理移动端网站要点
9 |  |  |  | 9 | 初探jquery.parallax
10 |  |  |  | 10 | 通过ie-hack修正表单圆角
11 |  |  |  | 11 | 制作网贷讲堂页面
对工作制度、环境、福利等的建议：
8日工作日志（周三） |  |  |  | 9日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 首页导航-安全保障增加下拉列表项-产品来源等 | 完成 |  | 1 | 添加导航“新手指导”链接
2 | 添加首页底部链接 | 完成 | 从文鼎那里获取相关链接 | 2 | 在P2B平台页面添加头部信息（➹4.1）
3 | 增加首页表单 | 押后 |  | 3 | 修正理财产品页面
4 | 替换其他栏目的底部和头部 | 进行中 |  | 4 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
5 | 修正首页第二屏 | 完成 |  | 5 | 测试media queries在IE上的兼容
6 |  |  |  | 6 | 研究兼容css小三角-border-width
7 |  |  |  | 7 | 对border-radius进行兼容
8 |  |  |  | 8 | 整理移动端网站要点
9 |  |  |  | 9 | 初探jquery.parallax
10 |  |  |  | 10 | 通过ie-hack修正表单圆角
11 |  |  |  | 11 | 制作网贷讲堂页面
对工作制度、环境、福利等的建议：
9日工作日志（周四） |  |  |  | 10日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 增加首页表单 | 押后 |  | 1 | 添加导航“新手指导”链接
2 | 替换finder.html至finder8.html的底部和头部 | 完成 |  | 2 | 在P2B平台页面添加头部信息（➹4.1）
3 | 修正finder.html中DD_belatedPNG的路径 | 完成 | 针对layout文件夹里面文件 | 3 | 修正理财产品页面
4 | 头部都添加html5shiv | 完成 | 针对layout文件夹里面文件 | 4 | 制作网贷讲堂页面
5 | 去除多余的可信图标 | 完成 | 针对layout文件夹里面文件 | 5 | 测试media queries在IE上的兼容
6 | 去除页面中不使用的汇客通插件 | 完成 | 针对layout文件夹里面文件 ----------------------------------------- <!-- 汇客通 在线客服 --> <script type="text/javascript" src="https://c1011184.bizapp.com/OnlineService/online1.php"></script> | 6 | 研究兼容css小三角-border-width
7 | 去除旧的头部控制js | 完成 | 针对layout文件夹里面文件 ------------------------------------------ $(function(){$(".menu").hover(function(){$(".loginh").show();$(".loginq").show();},function(){$(".loginh").hide();$(".loginq").hide();});$(".loginq").mouseleave(function(){$(".loginq").hide();});$(".loginh").mouseleave(function(){$(".loginh").hide();});$(".menu1").hover(function(){$(".manage").show();},function(){$(".manage").hide();});$(".menu1").click(function(){$(".manage").hide();});$(".tj").click(function(){$(".email1").hide();$(".email2").show();});$(".img1").click(function(){$(".email").hide();});$(".qmjss").click(function(){$(".qmjsbox").show();});$(".imgc").click(function(){$(".qmjsbox").hide();});}); | 7 | 对border-radius进行兼容
8 | 修正测试环境下的news.js和common.js | 完成 | 功能混淆需修正 | 8 | 整理移动端网站要点
9 | 修正嵌入式样式错误 | 完成 | 底部背景漂浮到顶部问题 | 9 | 初探jquery.parallax
10 | 修改嵌入式头部尾部 | 进行中 |  | 10 | 通过ie-hack修正表单圆角
对工作制度、环境、福利等的建议：
10日工作日志（周五） |  |  |  | 11日工作计划（周六）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 修改_layout文件夹下文件 | finder.html-完成 finder1.html-完成 finder2.html-完成 finder3.html-完成 finder4.html-完成 finder5.html-完成 finder6.html-完成 finder7.html-完成 finder8.html-完成 | 注意保留原先的block，避免子模块无法出现 | 1 | 重置404页面
2 | 应用finder为新页面模板，应用finder1替换之前的finder模板 | 完成 | 方便后期管理 | 2
3 | 修改common.js和block.css文件 | 完成 | 旧的css、js指定文件 | 3
4 | 将线上的合作伙伴弄进模板 | 完成 |  | 4
5 | 整合首页模板 | 完成 |  | 5
6 | 修正底部两个链接 | 完成 | 去掉一个，修改一个 | 6
7 | 合并finder.html和finder8.html | 完成 | 新首页统一头部模板 | 7
8 | 修正头部部分代码 | 完成 | 显示标题描述关键字错误等 | 8
9 | 修正资金去向页面 | 押后 | http://192.168.3.211:81/quxiang | 9
10 | 添加首页注册表单 | 进行中 | 重新分离方法以适应新的后台判断方式 | 10
11 | 替换顶级域名为后台代码 | 完成 |  | 11
对工作制度、环境、福利等的建议：
11日工作日志（周六） |  |  |  | 13日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 添加首页注册表单 | 完成 | 重新分离方法以适应新的后台判断方式 | 1
2 | 制作表单切换效果 | 完成 |  | 2
3 | 添加首页登录表单 | 完成 |  | 3
4 | 添加登陆后表单框状态 | 完成 |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第三周
13日工作日志（周一） |  |  |  | 14日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 修改首页表单提示方式 | 完成 | 增加:focus验证 | 1 | 修正404页面
2 | 隐藏新手引导 | 完成 | 待新手引导上线再添加 | 2 | 添加导航“新手指导”链接
3 | 对P2B大讲堂页面进行切图 | 完成 |  | 3 | 在P2B平台页面添加头部信息（➹4.1）
4 | 首页响应式制作 | 押后 |  | 4 | 修正理财产品页面
5 | 首页第一屏跳转到新标签打开 | 完成 |  | 5 | 制作网贷讲堂页面
6 | 我同意---- 这个地方的 那个勾 如果没选 点注册 是会刷新页面的 | 完成 | 提示语——请阅读并同意《用户注册协议》 | 6 | 测试media queries在IE上的兼容
7 | 登录状态判断类型从tel改成authId | 完成 |  | 7 | 研究兼容css小三角-border-width
8 | 登录框在正确之后不显示绿色正确图片，直接隐藏 | 完成 |  | 8 | 对border-radius进行兼容
9 | 首页IE兼容 |  |  | 9 | 整理移动端网站要点
10 | 底部信用图标添加链接 | 完成 |  | 10 | 初探jquery.parallax
11 | 弹出二维码的时候鼠标移至空白处显示“点击退出” | 完成 |  | 11 | 通过ie-hack修正表单圆角（IE下直接使用背景图片）
12 | 制作p2b大讲堂页面 | 进行中 |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
14日工作日志（周二） |  |  |  | 15日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 替换首页查看更多链接 | 完成 | /chanpin 改成 /ProductSeries/seriesProduct/sid/125 | 1
2 | 替换首页导航产品链接 | 完成 |  | 2
3 | 制作p2b大讲堂页面 | 押后 |  | 3
4 | 修改产品页面重新设计 | 进行中 | 仅修改弹窗部分 登录按钮跳转到登录页面，登录后跳转回来 | 4
5 | 修正首页bug | 进行中 |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
15日工作日志（周三） |  |  |  | 16日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作p2b大讲堂页面 | 押后 |  | 1
2 | 修改产品页面重新设计 | 完成 | 替换样式即可 | 2
3 | 首页模块的公司动态和资讯信息更改关键字和交互操作 | 完成 | 1.公司动态和资讯信息改成“动态信息”和”网站公告“ 2.交互操作“hover切换”改为“点击切换” | 3
4 | 资讯页前台样式写死 | 完成 | www.p2b110.com/wujiecaifu/1575.html 参考此网站，正文间距拉开。 | 4
5 | 去掉首页查看更多的上下两条杠杠 | 完成 | 直接线条透明处理 | 5
6 | 首页底部链接交互修改 | 完成 | hover状态下仅改变颜色 | 6
7 | 查看更多的交互修改 | 完成 | 三个查看更多的交互方式不统一 统一改成 hover 变颜色 | 7
8 | 文字hover时的颜色与登录注册保持一致 | 完成 | #ff6600 | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
16日工作日志（周四） |  |  |  | 17日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作p2b大讲堂页面 | 押后 |  | 1
2 | 首页自适应设计 | 完成 |  | 2
3 | 制作活动页面 |  |  | 3
4 | 首页登录框绿色提示去掉 | 完成 |  | 4
5 | 首页登录密码错误提醒 | 完成 |  | 5
6 | 修正产品列表页面 | 完成 | http://192.168.3.22/ProductSeries/125.html | 6
7 | 替换首页注册登录切换效果 | 完成 |  | 7
8 | 修正首页2屏表格在IE7下高度 | 完成 |  | 8
9 | 修改资讯页列表+内容页 | 进行中 | 导航+左侧栏浮动 | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
17日工作日志（周五） |  |  |  | 18日工作计划（周六）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 修改资讯页列表+内容页 | 完成 | 导航+左侧栏浮动 | 1
2 | 更改首页banner图3个 | 完成 | 去掉最后一个 | 2
3 | 制作活动页面 | 进行中 |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
18日工作日志（周六） |  |  |  | 19日工作计划（周日）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作活动页面 | 进行中 |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
19日工作日志（周日） |  |  |  | 20日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作活动页面 | 进行中 |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第四周
20日工作日志（周一） |  |  |  | 21日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作活动页面 | 完成 |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
21日工作日志（周二） |  |  |  | 22日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 活动页面自适应 | 取消 | 页面图片缩小比例24% 宽度缩至960 | 1
2 | 弹窗背景仅在IE下显示图片 | 完成 |  | 2
3 | 添加百度统计代码 | 完成 |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
22日工作日志（周三） |  |  |  | 23日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 修正活动页bug | 完成 | 奖品盒问题 | 1
2 | 资讯中心引用百度完整的分享插件 | 完成 |  | 2
3 | 首页+注册页=》注册添加短信验证 | 完成 |  | 3
4 | 制作p2b大讲堂页面 | 押后 |  | 4
5 | 新手引导添加登录框 | 进行中 |  | 5
6 | 修正资讯页内容页js | 完成 |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
23日工作日志（周四） |  |  |  | 24日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作p2b大讲堂页面 | 押后 |  | 1 | 修正产品列表样式
2 | 新手引导添加登录框 | 进行中 |  | 2
3 | 修改后台页面底部错误样式 | 完成 | /Public/css/block.css /*版权*/ .footer { width: 100%; display:table; height: 420px; background: url(../images/footerbg.jpg) #eee repeat-x; *margin-top:50px; } | 3
4 | 新手引导高度以百分比定义 | 押后 |  | 4
5 | 修正资讯页样式 | 押后 |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：
24日工作日志（周五） |  |  |  | 27日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作p2b大讲堂页面 | 押后 |  | 1
2 | 新手引导添加登录框 | 押后 |  | 2
3 | 修正产品列表样式 | 完成 |  | 3
4 | 新手引导高度以百分比定义 | 取消 |  | 4
5 | 修正资讯页公告文本样式 | 完成 |  | 5
6 | 压缩图片 | 完成 |  | 6
7 | 新首页banner图添加 | 完成 |  | 7
8 | 新首页手机验证码 | 完成 |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第五周
27日工作日志（周一） |  |  |  | 28日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 制作p2b大讲堂页面 | 押后 |  | 1
2 | 新手引导添加登录框 | 进行中 |  | 2
3 | 首页轮播第五屏修正 | 进行中 |  | 3
4 | php根据屏幕大小调用不同media screen |  | 兼容手机端显示，因手机端将会有，所以pc端页面不做手机版自适应 | 4
5 | 新手引导头部登录状态修正 |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 模板
日工作日志（周） |  |  |  | 日工作计划（周）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12
对工作制度、环境、福利等的建议：