## 周计划
下周计划
序号 | 工作内容 | 工作进度分解
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五
1 | 网站设计规范
2 | PC端页面优化
3 | 设计新手指导、安全页面、着陆页面
4 | 安全专题上线、系列产品专题上线
移动端开始设计
备注：每周五17点，写下周计划，写完发邮件。

## 第二周
13日工作日志（周二） |  |  |  | 16日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 测试全屏轮播的兼容性 | 兼容IE7+ | 使用fullPage组件制作 | 1
| 测试hammerJs兼容 | 兼容IE9+ | 使用于移动端，在web端需求不大 | 2
| 学习并使用TexturePacker制作sprite图片 | 已经可以正常使用 | 在制作页面的时候争取对整站的图标进行整合 | 3
4
5
下午 | 整理移动端网站要点 | 押后 |  | 6
| 测试DD_belatedPNG有效性 | 有效 | 使png图片能够在IE6上正常显示 | 7
8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第三周
16日工作日志（周一） |  |  |  | 17日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 修正资金去向、还款保障页面 | 1、修正获取单页面100%高度问题——已解决 2、修正<1024屏下的文字布局——已解决 | 在页面宽度定义值大于当前页面宽度值的时候会出现页面高度获取错误问题，并影响布局，通过修改页面宽度为100%修正问题1. 原样式表响应式调用方法错误，通过修正样式表调用方法解决布局问题2. | 1 | 测试media queries在IE上的兼容
|  |  |  | 2 | 获取Logo+按钮+间距等网站规格
3
4
5
下午 | 在资金去向、还款保障页面页面底部新增滚动事件 | 在第10个全屏的时候鼠标滚轮向下滚的时候淡出注册按钮——已解决 | 运用MouseWheel方法实现 | 6
| 修正资金去向、还款保障页面 | 控制底部注册按钮在不同宽度屏幕下的高度——已解决 | 运用CSS Queries方法实现 | 7
| 进行图片的优化 | 总体大小从9M减到了8.3M，接近10%的加载量 | 通过JPEGmicro工具优化 | 8
| 进行CSS的优化 | 减少了20多k | 通过scriptm工具优化 | 9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
17日工作日志（周二） |  |  |  | 18日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 测试media queries在IE上的兼容 | 押后 |  | 1 | 完成footer部分
| 获取Logo+按钮+间距等网站规格 | 押后 | 已获取相关文件 | 2 | 完成左侧栏部分
| 对媒体报道进行切图 | 已完成 |  | 3 | 完成右侧部分
|  |  |  | 4 | 对文件进行压缩处理
5
下午 | 对媒体报道进行web端全局分布 | 已完成 |  | 6
| 对图片进行sprite优化 | 已完成 |  | 7
| 对页面进行兼容性初始化 | 已完成 |  | 8
| 完成header部分 | 进行中 |  | 9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
18日工作日志（周三） |  |  |  | 19日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 完成header部分 | 已完成 |  | 1 | 对border-radius进行兼容
| css绘图三角形 | 已完成 |  | 2 | 盒子内超出文字自动省略号
| 实现左侧导航收缩功能 | 已完成 |  | 3 | 对文件进行压缩处理
| 完成左侧栏部分 | 已完成 |  | 4
5
下午 | 完成右侧部分 | 进行中 |  | 6
| 完成footer部分 | 待进行 |  | 7
8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
19日工作日志（周四） |  |  |  | 20日工作计划（周五）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 完成右侧部分 | 已完成 |  | 1 | 初探jquery.parallax
| 盒子内超出文字自动省略号 | 已完成 | 通过添加jQuery.fn.limit方法执行（待优化） | 2 | 制作其他页面
| 对max-width、min-width进行兼容 | 已完成 | 通过CSS expression执行（待深入） | 3
4
5
下午 | 研究Emmet LiveStyle谷歌插件 | 使用无效 | 估摸是电脑原因，明天重启试试 | 6
| 研究GetF5插件 | 使用无效 | 估摸是电脑原因，明天重启试试 | 7
| 完成footer部分 | 已完成 |  | 8
| 制作媒体报道详情页 | 已完成 |  | 9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
20日工作日志（周五） |  |  |  | 23日工作计划（周一）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 制作网站公告列表页 | 押后 | UI重新排列中 | 1 | 测试media queries在IE上的兼容
| 制作网站公告内页 | 已完成 |  | 2 | 获取Logo+按钮+间距等网站规格
| 学习连接VPN | 成功连接，服务器太慢无法正常打开 |  | 3 | 对border-radius进行兼容
|  |  |  | 4 | 对文件进行压缩处理
|  |  |  | 5 | 初探jquery.parallax
下午 | 制作动态信息列表页 | 已完成 |  | 6 | 整理移动端网站要点
| 制作动态信息内页 | 已完成 |  | 7 | 修正列表页jiathis分享url+summary
| 重置列表页页码格式 | 已完成 |  | 8 | 研究兼容css小三角-border-width
| 制作网站公告列表页 | 进行中 |  | 9
| 获取列表页默认图片 | 已完成 |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 第四周
23日工作日志（周一） |  |  |  | 24日工作计划（周二）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 制作网站公告列表页 | 完成 |  | 1 | 制作新手指导页面
| 重新切图并应用 | header-完成 left-完成common+完成tag right-完成 footer-完成 | 为了让结果能够更好的以块状形式很好的展现 | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
| 替换左侧导航小三角为图片 | 完成 | 暴力解决border-width兼容问题 | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
|  |  |  | 4 | 对border-radius进行兼容
|  |  |  | 5 | 整理移动端网站要点
下午 | 完成响应式页面变换 | 媒体报道列表-完成 媒体报道内容-完成 动态信息列表-完成 动态信息内容-完成 网站公告列表-完成 网站公告内容-完成 |  | 6 | 初探jquery.parallax
| 去除列表页中摘要的样式 | 设定好行高，并输出文本，已解决 | 直接清空即可，只需要标签存在，或者在显示文本的时候不添加标签，直接文字化输出 | 7
| 优化动态信息列表页中jiathis代码 | 减少部分 | 重复太多，试着减少，建议列表页不添加分享按钮 | 8
| 优化代码和图片 | 完成 |  | 9
| 获取Logo+按钮+间距等网站规格 | 部分获知，待继续完善 |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：
24日工作日志（周二） |  |  |  | 25日工作计划（周三）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 对新手指导页面进行切图 | 完成 |  | 1 | 测试media queries在IE上的兼容
| 整理切图并合并相关 | 完成 |  | 2 | 研究兼容css小三角-border-width
| 制作全屏滚动基本文档 | 完成 |  | 3 | 对border-radius进行兼容
|  |  |  | 4 | 整理移动端网站要点
|  |  |  | 5 | 初探jquery.parallax
下午 | 修正资讯页出现问题 | 媒体报道960的漏了查看详情——已完成 内容提要的末尾增加省略号——1280和960在字符数超出指定的情况下都可以省略 内容由后台决定，布置默认显示方案——已完成 网站公告列表使用微软雅黑字体——已完成 | 提交给明林 | 6
7
8
9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
25日工作日志（周三） |  |  |  | 26日工作计划（周四）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 替换样式文件夹名称为css | 完成 |  | 1 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
| 制作新手指导页面 | 完成 |  | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
| 制作960下新手指导 | 完成 |  | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
|  |  |  | 4 | 对border-radius进行兼容
|  |  |  | 5 | 整理移动端网站要点
下午 | 制作960*600下新手指导 | 完成 |  | 6 | 初探jquery.parallax
| 调整屏幕宽度＜960时取消滚屏，换回原始滚动条滚动 | 完成 |  | 7
| 页面添加右侧导航条 | 完成 |  | 8
| 优化代码和图片 | 完成 |  | 9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
26日工作日志（周四） |  |  |  | 27日工作计划（周五） |  | html\site\announcein.html html\site\mediain.html html\site\newsin.html html\site\news.html html\css\site\announce.min.css html\site\active\newbieguide.html html\css\site\active\newbieguide.min.css
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
上午 | 资讯页内页文章标题、描述居中 | 完成 |  | 1 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
| 网站公告列表页时间字号变小为12px | 完成 |  | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
| 取消新手指导下的右侧圆点导航 | 取消 |  | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
|  |  |  | 4 | 对border-radius进行兼容
|  |  |  | 5 | 整理移动端网站要点
下午 | 添加百度分享按钮 | 3个内页已添加 动态信息列表页已添加 | 已获取百度帐号 | 6 | 初探jquery.parallax
| 整理修改过的文件发给明林 | 押后 | 当天更改的代码文件路径存放在最右侧 | 7
| 新手指导页面添加文字——“官方微信号：sjcaifu” | 完成 |  | 8
| 改进新手指导页下的右侧圆点导航 | 等待获取效果图 |  | 9
10
对工作制度、环境、福利等的建议：
27日工作日志（周五） |  |  |  | 30日工作计划（周一） |  | html\site\announcein.html html\site\mediain.html html\site\newsin.html html\site\news.html html\css\site\announce.min.css html\site\active\newbieguide.html html\css\site\active\newbieguide.min.css
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 |  | 工作内容
1 | 整理修改过的文件发给明林 | 押后 | 待线下测试环境出来后执行 | 1 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
2 | 获取百度百家顶部小轮播 | 已完成，待优化 | 存放于github-kousuke | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
3 | 所有样式文件添加@charset "utf-8"; | 押后 | 待线下测试环境出来后执行 | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
4 | 撰写表单交互 | 押后 | 已接收交互稿 | 4 | 对border-radius进行兼容
5 | 分裂出当前首页首屏轮播 | 取消 | 寻求更好的，官网代码太冗余 | 5 | 整理移动端网站要点
6 | 对网站首页进行切图 | 押后 | 已接收psd文档 | 6 | 初探jquery.parallax
7 | 改进新手指导页下的右侧圆点导航 | 进行中 | 已接收psd文档 | 7
8 | 寻找合适的首页首屏轮播 | 已找到 | ck_slide，存放于Github | 8
9 | 修正页面顶部显示 | 押后 | 已接收文件 | 9
10 | 添加首页轮播 | 押后 |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：
30日工作日志（周一） |  |  |  | 31日工作计划（周二） |  | html\site\announcein.html html\site\mediain.html html\site\newsin.html html\site\news.html html\site\active\newbieguide.html html\js\active\newbieguide.min.js html\css\下所有文件都已更改
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 改进新手指导页下的右侧圆点导航 | 完成 |  | 1 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
2 | 所有样式文件添加@charset "utf-8"; | 完成 |  | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
3 | 对头部进行优化 | 进行中 | 仅在资讯中心-媒体报道列表页中修改 | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
4 | 安装本地和远程测试环境 | 完成 |  | 4 | 对border-radius进行兼容
5 | 下载Chrome Hostadmin并安装 | 完成 | 让线下测试域名与官网一致，并快速切换线上线下Host | 5 | 整理移动端网站要点
6 | 对网站首页进行切图 | 进行中 |  | 6 | 初探jquery.parallax
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：
31日工作日志（周二） |  |  |  | 1日工作计划（周三） |  | html\site\announcein.html html\site\mediain.html html\site\newsin.html html\site\news.html html\site\active\newbieguide.html html\js\active\newbieguide.min.js html\css\下所有文件都已更改
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 | 修正头部 | 完成 | 仅在资讯中心-媒体报道列表页中修改 | 1 | 在后台成功展现页面后查看DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js路径是否正确
2 | 对网站首页进行切图 | 进行中 |  | 2 | 测试media queries在IE上的兼容
3 | 添加导航“新手指导”链接 |  | 等待新手指导页面正式上传后添加 | 3 | 研究兼容css小三角-border-width
4 | 弄下当前首页banner图资源 | 完成 |  | 4 | 对border-radius进行兼容
5 | 制作首页banner轮播 | 完成 |  | 5 | 整理移动端网站要点
6 | 首页导航-安全保障增加下拉列表项-产品来源等 |  | 已获取效果图 | 6 | 初探jquery.parallax
7 | 合并common.css和base.css文件为一个common.css文件 | 取消 | 减少文件加载次数，在一些页面上这种做法反而加重负担，弊大于利 | 7 | 通过ie-hack修正表单圆角
8 | 更改首页banner轮播速度 | 完成 | 在无碰触的情况下自动滚动间隔时间为3s | 8 | 取出圆形百分比图片
9 | 修改轮播形式为背景以显示隐藏的方式出现，轮播内容又有向左甩出 | 完成 |  | 9
10 | 修正新手导航底部样式 | 完成 | 底部文字去除粗体，二维码位置改变 | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：

## 模板
日工作日志（周） |  |  |  | 日工作计划（周）
| 工作内容 | 完成进度 | 备注 | 序号 | 工作内容
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
6 |  |  |  | 6
7 |  |  |  | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  |  | 10
对工作制度、环境、福利等的建议：